# **热电厂2#炉水冷壁更换（中部）项目的询价**

# **采购招标公告**

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂2#炉水冷壁更换（中部）项目现准备实施，通过询价的方式招标，欢迎有意者前来递交报价响应文件。

1. **工程概况：**

热电厂2#锅炉2010年投入运行，水冷壁管因为磨损、内部点腐蚀、水垢积累等原因导致管壁变薄，强度下降，因此造成炉管多次泄漏导致停炉（主要集中在中部）。为保证锅炉稳定运行，避免非计划停炉，确保生产的连续性，特申请对2#炉中部水冷壁管进行更换。特通过询价采购招标确定2#炉水冷壁更换（中部）项目中标单位。

1. 项目名称：热电厂热电厂2#炉水冷壁更换（中部）项目
2. 招标控制价： 554471 元

3、施工内容：

（1）拆除安装（前后左右水冷壁）标高10420至15420处膜式水冷壁；（含焊接、密封、水压试验）

（2）拆除恢复相应范围内的外保温、刚性梁、钢架等；（含租赁钢管、竹夹板及辅材）

（3）标高10420处焊接接头处浇注料拆除更换。

**注：具体工程量见清单，暂列金额明细表请注意查看，报价时特检院报价费必须是2次共计30000元，工程结束后按实际进行结算。本次工程已考虑停产检修期间加班、夏季炉膛内高温、炉膛内密闭空间、高处作业等费用。**

4、施工工期： 招标人通知中标人进场施工之日起7天内完成。

5、资质要求：具备锅炉安装、修理、改造资质等相关专业资质，近五年类似工程业绩2个及以上，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

6、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

**二、报价方式及要求：**

 **1、**该工程采用一次性报价机制，报价总金额均包含税金（增值税专用发票，税率9%）。报价中已包含运费、税费等所有费用。

2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标报价单(含单价与总价)，按湖南定额软件智多星2022年版本。本工程不计取工程排污费；施工水、电由招标人提供。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

**三、现场踏勘**

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

**四、比价评审方式**

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

 2、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

**五、报价资料递交地点和截止时间及比价方式**

 1、报价资料递送地点及截止时间：比价单位于2025年6月6 日9:00时前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂（可速寄）。

 2、评定方式及时间：① 2025年6月6日 9:30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，② 2025年6月6日 14:30分由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

 3、中标方确定后，招标人书面通知中标方签订施工合同和安全协议针对此次招标过程，招标前将在湘澧盐化有限责任公司官方网站公示，评标后公示此次评标结果，中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

**六、付款方式**

预付款：工程材料进厂后，甲方向乙方支付至签约合同价款的30%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款30%的增值税专用发票（税率9%）。

第一次竣工验收款：第一次竣工完成，验收合格后，甲方向乙方支付至签约合同价款的50%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款20%的增值税专用发票（税率9%）。

第二次竣工验收款：第二次竣工验收合格后，甲方向乙方支付至签约合同价款的75%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款25%的增值税专用发票（税率9%）。

结算款：最终结算金额以甲方公司监察审计部出具决算审计报告为准。乙方根据合同和发票在竣工验收结算完成后支付至工程结算款的97%。

 质保款：留结算金额的3%作为质保金，质量保证期满一年后无质量问题无息付清。

**注：**如时间充裕，第一次检修就完成所有工作，应在竣工验收合格后，甲方向乙方支付至签约合同价款的75%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款45%的增值税专用发票（税率9%）。

**七：其他**

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

联系方式：杨先生 18973696387

热 电 厂

2025年 5 月 30日

**报价函**

项目名称：热电厂2#炉水冷壁更换（中部）项目

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价（税率9%小写）： （人民币）

 （税率9%大写）： （人民币）

报价单位（盖章）：

 （签字）：

联系电话:

年 月 日