**湖南省湘澧盐化有限责任公司**

**采卤厂老采区A108、A228、119井井筒封井工程项目**

**第二次询价采购公告**

各报价单位：

湖南省湘澧盐化有限责任公司《采卤厂老采区A108、A228、119井井筒封井工程项目》经公司总经理办公会议批准立项进行实施，现该项目组织询价采购确定施工单位。诚邀具备施工资质条件的单位参与报价。

一 、工程概况

工程名称：采卤厂老采区A108、A228、119井井筒封井工程

项目地点：湘澧盐化有限责任公司采卤厂采区内

项目内容：

对采卤厂老采区A108、A228、119井3口井进行油井水泥永久性封堵井筒，封堵工序为：①钻机扫孔，清除管壁钙垢，套管变形点扫孔等（确保固井质量）；②投放木塞至预定位置架桥；③一次打水泥塞固井2~3米候凝；④二次注浆固井至井口，井口返水泥浆后候凝；⑤井口按国家固井标准砌固井标识台。

工程量内容详见附件。

二 、工程施工方式

本工程采用包工包料，审计结算的方式。施工方负责工程范围内的扫孔、固井、现场安全管理、现场清理等工作。提供工程所需的机械设备与施工材料等。

施工期间，不得影响湘澧盐化有限责任公司的正常生产运行，施工单位做好施工范围内的安全防护及警示标示，防止钻井扫孔与固井施工时造成人员伤害。

三 、项目招标控制价

本项目招标控制价为人民币壹拾捌万玖仟玖佰壹拾肆元整(¥189914.00元)。

四 、项目工期

施工周期为下达开工令后40个日历天。

五 、资质要求

投标人必须提供营业执照、有效期内的安全生产许可证、单位法人代表人身份证明、单位法人代表签署的代理人授权委托书托书(附代理人身份证复印件)。

现场作业人员必须持证上岗，高空作业要有高空作业证，吊装机械相关人员均要有证，搭设脚手架必须要有架子工特种作业操作资格证。

六 、投标保证金

投标保证金以银行转账或电汇方式交公司财务部，投标保证金5000.00元。

七、竣工验收

施工方单位按照采购方要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，采购方组织相关人员进行竣工验收。

八 、递交报价资料的要求及条件

1、 按采购人要求，填写报价函(含9%增值税率),并加盖公司印章。

2、根据采购人提供的工程内容工程量，投标人编制详尽的报价表。施工水、电由采购人提供。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函、报价表与资格文件一同密封完好，在封口处贴封加盖公章。

4 、投标文件每页加盖公章，提供PDF 版本。

九 、询价评审方式

1、资格评审：投标人必须按照采购文件要求提供相应资质文件及授权书等， 均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、投标人报价函价格在采购控制价以下视为有效报价，在采购控制价以上则视为无效报价。

3、按有效报价由低往高排列名次，最低价为第一名，依次类推。推荐第一名为中标候选人。

十 、报价资料递交地点和截止时间及询价方式

1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价单位于2025年8 月14日 15:00时前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司采卤厂。

2、询价采购评定方式及时间：2025年8 月14日15:00时在科技规划部会议室开始评标，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格审查，并公布报价结果。评委经资格评审后，以最低价确定为中标第一候选人，报公司后确定工程中标方。

**十一、付款方式**

本合同签订生效、开工后10天内，甲方支付乙方合同签约价的30%预付款作为 乙方相关材料采购费用；工程完工后由乙方提交验收申请，经甲方组织验收，合格后甲方支付乙方至合同总价款75%,待结算审计后，支付至结算审计金额的97%,留3%质保金，自工程验收合格一年后无质量问题无息给付。每次付款乙方均需开具税率9%的等额增值税专用发票。

**十二、其** **它**

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司。

联系方式：

毛劲松 13875014910

湖南省湘澧盐化有限责任公司采卤厂

2025年8月8日

附：响应文件格式 工程量清单

**湖南省湘澧盐化有限责任公司**

**采卤厂老采区A108、A228、119井井筒封井工程项目**

**响应文件**

**响应供应商：(盖单位章)**

**报** **价** **函**

**工程名称：采卤厂老采区A108、A228、119井井筒封井工程项目**

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位：

报价(含9%增值税)大写： 人民币

小写： 人民币

工期响应： 天

**报价单位(盖章):**

**法人代表(签字):**

**联系电话：**

**年** **月** **日**

**法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：(签字)**

**年** **月** **日**

**目** **录**

**1 、报价函** **n**

**2、投标预算书…………………………………………………………………………………**

**3、营业执照及资质文件……………………………………………………………………**

**4、安全生产许可证…………………………………………………………………………**

**5、法人身份证明文件** **………………………………………………………………………**

**6、法人代表授权书** **……………………………………………………………………………**

**7、投标保证金承诺函…………………………………………………………………………**

**营业执照及资质文件**

**备注：供应商应提供有效期内营业执照及资质文件复印件并加盖公章。**

**投标预算书**

**备注：报价方应按工程内容进行编写投标预算书，打印并加盖公章。**

**法人身份证明文件**

**供应商名称** **：**

注册号 ：

注册地址 ：

成立时间 ：

经营期限 ：

经 营 范 围 ：

姓 名 ： 性 别 ： **年** **龄** **：** **职** **务** **：** 系 ( 投 标 人 名 称 ) 的 法 定 代 表 人 ( 单 位 负 责 人 ) 。

特此证明 。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |



**安全生产许可证**

**备注：供应商应提供有效期内安全生产许可证复印件并加盖公章。**



法定代表人：(签字)

授权委托日期： 年 月 日

**投标保证金**

**致：湖南省湘盐化有限责任公司**

**本投标保证金作为.** ( 报 价 人 名 称 ) 对公司 **采卤厂老采区A108、A228、119井井筒封井工程项目工程的询价采购提供的投标保证金承诺。**投标保证金金额为人民币伍仟元整(¥5000 . 00元)，以银行转帐或电汇方式交公司财务管理部。

授权委托人签字：

授权委托人联系电话：

法定代表人签字或盖章：

法定代表人联系电话：

报价响应单位公章：

**投标人：(单位公章)**

年 月 日

**法人代表授权书**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为的法定代表人，在此授权我公司 ,其身份证号码： ,作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自 年 月 日 起至 年 月 日 止 。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授 权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

授权代表：(签字)

身份证号码： 职务：

供应商： (盖章)

**工程施工内容与工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称**：**采卤厂老采区A108、A228、119井井筒封井工程项目** | | | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 工程施工内容 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 119井探孔扫孔 | 1. 采用DN120mm刮刀钻头连接钻杆探扫至120m。 2. 如遇受阻，则需扫孔，139.7mm套管变形，需采用金刚石磨鞋钻头研磨套管，保证通径达到DN120mm。 3. 人+材+机（乙供） | m | 120 |  |  |
| 2 | A108井探孔扫孔 | 1. 采用DN120mm刮刀钻头连接钻杆探扫至120m。 2. 如遇受阻，则需扫孔，139.7mm套管变形，需采用金刚石磨鞋钻头研磨套管，保证通径达到DN120mm。   3、人+材+机（乙供） | m | 120 |  |  |
| 3 | A228井探孔扫孔 | 1. 采用DN120mm刮刀钻头连接钻杆探扫至70m。   2、如遇受阻，则需扫孔，139.7mm套管变形，需采用金刚石磨鞋钻头研磨套管，保证通径达到DN120mm。  3、人+材+机（乙供） | m | 70 |  |  |
| 4 | 119、A108、A228井固井 | 1、水泥采用G级高抗硫性油井水泥，水泥浆搅拌后比重大于1.8。  2、下部需下DN120mm\*0.6~1m木塞引鞋，中间海带缠绕（每口井1个）。  3、人+材+机（乙供） | 吨 | 5 |  |  |
|  | 本页合计 | | | | |  |