包装厂老除尘系统设备拆除及附属设施建设工程

**询 价 采 购 文 件**

为解决包装厂生产现场环境问题，保证产品包装质量，配合包装二期除尘系统升级改造工程建设项目实施，需要拆除原有旧的除尘设备。并在包装一期12米层和包装二期7.5米层露台分别建设一套除尘设备土建基础和一套除尘设备不锈钢钢架基础，另需制作安装一个中转水桶及铺设新的河水管道等辅助设施。本工程采用询价采购方式确定中标单位。

**一、具体工程内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要施工内容 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 小包二期旧除尘系统拆除 |  | 具体图纸及工程量清单见附件 |
| 2 | 小包一期12米层土建基础构建 |  |
| 3 | 小包二期7.5米层钢构基础构建 |  |
| 4 | 4m³不锈钢中转水桶制作、安装（利旧） |  |
| 5 | 新增PPR河水管道 |  |
| 合计费用：（含税9%） | | 元 | |

1. **施工工期：**

招标人通知投标人进场施工之日起30日完成。

1. **投标人资格要求：**

（1）投标人必须具有独立法人资格并依法取得的企业营业执照、安全生产许可证，且均处在有效期内；

（2）投标人企业具有相应的建筑工程施工及钢结构工程施工资质；

（3）投标人提供单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

**四、招标控制价：**

本工程招标控制价肆拾万伍仟伍佰捌肆元，¥405584元（税率9%），含废旧除尘系统拆除、吊装转运；土建及钢结构基础施工、施工材料、建筑材料、建筑渣土、垃圾等转运、处理等等。

**五、工程施工方式**

本工程是除钢架基础主材外的包工包料，施工方负责工程范围内的拆除、基础构建、附件安装、现场安全管理、现场清理等工作，提供工程所需的机械设备与施工材料，包含但不限于上述完成本工程内容必须之材料、脚手架等。拆除的废铁由乙方负责转运到甲方中心仓库废料坪集中堆放，拆除完的建筑垃圾等亦由乙方转运到合法垃圾场所处理。

施工期间，不得影响甲方公司的正常生产运行，施工单位做好施工范围内的安全防护及警示标示，严格安全生产的主体责任，杜绝一切安全事故的发生。

**六、甲乙方责任：**

**甲方责任**

（1）、甲方保证施工现场满足施工要求。

（2）、甲方指派一名工地代表负责双方的工作联系，对现场安全、质量及进度检查和监督并及时组织工程验收。

（3）、甲方人员必须听从现场管理人员指挥，不得擅自进入施工现场。否则造成其人身安全或其它安全事故均由甲方负责。

**乙方责任**

（1）、现场施工由乙方自已组织，进入施工现场的乙方人员要服从甲方管理，遵守甲方各种规章制度，因乙方施工过程中发生的一切安全（责任）由乙方承担。

（2）、乙方必须严格按照施工方案进行施工，并接受甲方代表监督。

（3）、乙方在工程施工至交付之前的过程中，负责现场安全措施及安全警示标识。

（4）、在施工过程中，做到文明施工、规范操作，禁止一切违章操作行为发生。施工过程中因乙方原因造成甲方、乙方及第三方人身伤亡和设备事故的一切责任由乙方负责。

（5）、保证按期交付使用。如延期，每日按合同金额2‰给付违约金。

**七、投标截止时间和方式：**

投标单位于2024年7月18日15时前将投标资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司科技规划部。（标书及报价函应封装加盖公章）。

（1）按招标人要求，按要求填写报价函及报价明细进行报价，并加盖投标公司印章，填写报价函。

（2）投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函及报价明细必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

**八、开标时间、地点：**

开标时间：2024年7月18日15:00。

开标地点：湖南省湘澧盐化有限责任公司质量部会议室。

**九、评审方式**

（1）资格评审：参与投标方提供营业执照，并营业执照处于有效期内，营业执照相关土建及钢结构施工资质，评审合格进入形式评审环节。

（2）形式评审：按本文件规定编制的报价函及报价明细各一份、评审合格进入比价环节。

（3）有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人，报公司确定工程中标人。

**十、结算及支付方式：**

本工程的投标报价必须由智多星软件造价、以中标报价为签约合同价，竣工验收后，按投标报价单价进行结算，结算价款最终以湘澧盐化监察审计部的结算审计为准。

工程完工后经甲方竣工验收合格，支付到签约合同款的75%，并开具相应支付款额的税率9%增值税发票，待工程量决算审计完成后，支付到审计金额的97%，此时乙方补齐税率9%全额增值税专用发票；留3%质保金，自工程验收合格日一年后，无质量问题无息支付给乙方。

联系方式：谭先生 13575210731

湘澧盐化科技规划部

2024年7月8日

**报 价 函**

项目名称：包装厂老除尘系统设备拆除及附属设施建设工程

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价：

（含税9%小写）

（含税9%大写）

报价单位（签章）：

年 月 日

联系电话: