# **盐硝车间钢构及管道安全整改项目比价招标公告**

盐硝厂散湿盐库2#湿盐皮带2012年8月投入使用，至今已使用10年。由于环境恶劣，目前主体结构部分腐蚀严重，皮带上卸料小车运行轨道支架多处锈蚀断裂，2022年11月上旬紧急采用角钢临时支撑以维持运行。鉴于该设备状况，盐硝厂申请对散湿盐库2号湿盐皮带进行整体更换整改。2号湿盐皮带支架全长65米，计划对支架、小车轨道及其他附属配件进行拆除更换，保证设备的正常运行。

**一、工程量：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|  |  | 措施部分 |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 租用25T吊车 | 材料吊运上楼和拆除材料下楼 | 台班 | 2.00 |
| 2 | 011705001001 | 25T吊车进出场 |  | 台次 | 2.00 |
| 3 | 011707006001 | 加厚防火刀刮布保护设施 | 1.含主材 | m2 | 220.00 |
| 4 | 011707006002 | 加厚防火刀刮布保护设施 | 2.重复利用，不含主材 | m2 | 220.00 |
|  |  | 拆除部分（均为保护性解体拆除） |  |  |  |
| 5 | 030106005002 | 固定式胶带输送机拆除 | 1.输送长度:65m; 2.输送机胶带宽度:800mm; | 台 | 1.00 |
| 6 | 030106005001 | 固定式胶带输送机拆除 | 1.输送长度:11m; 2.输送机胶带宽度:800mm; | 台 | 1.00 |
| 7 | 030105001001 | 轨道钢拆除 | 1.型号:碳钢18kg型轨道钢，轨高90\*底宽80\*头宽40\*腰厚10; 2.固定方式:压板螺栓式; 3.重量18.06kg/m; | m | 120.00 |
| 8 | 030108001003 | 电动机拆除 | 1.质量:0.5t以内; 2.型号:P=15kw;  | 台 | 1.00 |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆拆除 | YJV22-1KV：3\*50+1\*16 | m | 85.00 |
| 10 | 030408002002 | 控制电缆拆除 | 1.型号:4芯; | m | 115.00 |
| 11 | 030307005001 | 设备支架拆除 | 1.支架每组质量:0.5T以内; | t | 5.0563 |
| 12 |  | 零星钢构件拆除 | 1.单体质量:50kg以内; | kg | 113.04 |
| 13 | 030307002001 | 平台拆除 |  | t | 0.15 |
| 14 | 030307003001 | 斜梯拆除 |  | t | 0.1691 |
| 15 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | m3 | 12.80 |
| 16 |  | 楼面运输建筑垃圾 |  | m3 | 12.80 |
| 17 |  | 剔槽 | 1.槽宽200mm，槽深150mm | m | 4.00 |
| 18 |  | 汽车转运拆除钢材 | 1.运距1km以内 | t | 8.9712 |
|  |  | 重新制作安装部分 |  |  |  |
| 19 | 030106005003 | 固定式胶带输送机 | 1.输送长度:11m; 2.输送机胶带宽度:800mm; 3.利旧制作安装，不计主材。 | 台 | 1.00 |
| 20 | 030106005004 | 固定式胶带输送机 | 1.输送长度:65m; 2.输送机胶带宽度:800mm; 3.其中利旧制作安装不计主材，乙供主材另计。; | 台 | 1.00 |
| 21 | 030106005005 | 皮带接头胶接(普通带) | 1.输送机胶带宽度:800mm; | 个 | 2.00 |
| 22 | 001 | 调校皮带 | 1.输送机胶带宽度:800mm; | 次 | 2.00 |
| 23 | 030108001001 | 电动机 | 1.质量:0.5t以内; 2.型号:P=15kw; 3.含电机检查接线，调试; 4.利旧安装不计主材。 | 台 | 1.00 |
| 24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV22-1KV：3\*50+1\*16; 2.利旧安装，不计主材。 | m | 85.00 |
| 25 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.型号:4芯; 2.利旧安装，不计主材。; | m | 115.00 |
| 26 |  | 尼龙滚筒 | 1.型号：Φ89\*305 2.乙供主材 | 个 | 218.00 |
| 27 | 003 | 尼龙滚筒 | 1.型号:Φ89\*950; 2.乙供主材 | 个 | 23.00 |
| 28 | 006 | 定制钢制槽型支架 | 1.型号:配800mm宽的皮带架; 2.乙供主材 | 个 | 54.00 |
| 29 |  | 定制轨道轮和轨道轴 | 1.轮径:Φ630，轮宽:85mm; 2.轴径:Φ90，轴长:1420mm; 3.一轴配两轮为一套; 3.乙供主材  | 套 | 2.00 |
| 30 | 030105001004 | 轨道钢制作安装 | 1.型号:碳钢18kg型轨道钢，轨高90\*底宽80\*头宽40\*腰厚10; 2.固定方式:压板螺栓式; 3.重量18.06kg/m; 4.乙供主材; | m | 112.00 |
| 31 | 030307005002 | 设备支架制作安装 | 1.材质:碳钢型钢; 2.支架每组质量:0.5t; 3.乙供主材 | t | 4.4324 |
| 32 | 002 | 零星钢构件制作 | 1.材质:碳钢中厚钢板; 2.单体质量:50kg以内; 3.乙供主材 | kg | 374.5078 |
| 33 |  | 零星钢构件安装 | 1.材质:碳钢中厚钢板; 2.单体质量:50kg以内; 3.乙供主材 |  | 374.5078 |
| 34 | 030307002002 | 平台制作安装 | 1.构造形式:花纹板平台; 2.每组质量:0.5t以内; 3.平台板材料:碳钢型钢; 4.乙供主材 | t | 0.585 |
| 35 |  | 不锈钢化学螺栓Φ14\*150 | 1.乙供主材 | 套 | 168.00 |

施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起30天内完成。

资质要求：投标人必须提供营业执照、提供相应资质证明，具备建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级及以上资质、建筑工程施工总承包叁级及以上资质、单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场整理整洁后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

**二、递交报价资料的要求及条件**

1、按招标人要求，用最新营改增后2022定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写，并加盖投标公司印章，填写报价函。

2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标预算书，本工程不计取工程排污费；市场价格波动不调整材料价格。施工水、电由招标人提供，已在定额中扣除。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

**三、工期违约责任的划分：**

 因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。

因投标人原因导致工期延误：

（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；

（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；

 （3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。

**四、现场踏勘**

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

**五、询价采购审方式**

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

 2、招标控制价：238954元。投标人报价函价格在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。

 3、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

**六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式**

 1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2025年9月16日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2025年9月16日15：00时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果

3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

**七、付款方式**

合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的75%；结算审计完成后支付至工程结算总价款的97%；余下的结算总价款3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率9%。

**八：其他**

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

 联系方式：陈先生 13786628587

盐硝厂

2025年9月12日