**热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目的**

**询价采购招标文件**

各报价单位：

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目现准备实施，通过询价的方式招标，欢迎有意者前来递交报价响应文件。

1. **工程概况**

热电厂现有脱硫塔两座（高度约70m），2020年投产，由于长期受到外界环境的侵蚀，塔体表面防腐层出现老化、大面积脱落等现象，严重影响了设备的安全稳定运行。为了延长脱硫塔的使用寿命，保证脱硫塔的安全稳定运行，避免因腐蚀造成的突发事故，现申请对脱硫塔外部进行防腐处理，并对内部进行检修。特通过询价采购招标确定脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目中标单位。

工程名称：热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目

项目地点：湘澧盐化有限责任公司热电厂

项目内容：

两台脱硫塔外部防腐（含楼梯、扶手、平台等）及防腐过程中发现的脱焊部分补焊。内部更换除雾器波纹板（S型）、喷嘴等部件，内部玻璃鳞片部分修补。具体内容见工程量清单。**注：石英砂的含量是按定额的3.35倍计取，结算是按实际石英砂数量结算。**

**二、工程施工方式**

本工程采用包工包料，根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标报价单(含单价与总价)，按湖南定额软件智多星2022年版本。本工程不计取工程排污费；施工水、电由招标人提供。施工期间，不得影响湘澧盐化公司的正常生产运行，施工单位做好施工范围内的安全防护及警示标示，防止施工时造成人员伤害。

**三、项目招标控制价**

招标控制价：①脱硫塔外部防腐工程 925271 元

 ②脱硫塔内部检修工程 270106 元

总控制价：  **1195377**元

1. **项目工期**

外部防腐可在平时生产时完成（90天），内部检修招标人通知中标人进场施工之日起7天内完成。

**五、资质要求**

 具备防水防腐保温专项资质、模板脚手架专项资质、环保工程专项资质、钢结构施工专业资质等；近三年50万以上类似工程业绩2个及以上，拥有营业执照、安全许可证等资质文件，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

现场作业人员必须持证上岗，高空作业要有高空作业证，吊装机械相关人员均要有证，搭设脚手架必须要有架子工特种作业操作资格证。

**六、投标保证金承诺函**

由投标人出具投标保证金承诺函,承诺金额20000.00元。

**七、竣工验收**

施工方单位按照招标方要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，招标方组织相关人员进行竣工验收。

**八、递交报价资料的要求及条件**

1、按招标人要求，填写报价函(含9%增值税率)，并加盖公司印章。

2、根据招标人提供的工程量，投标人编制详尽的投标报价单(含单价与总价)，按湖南定额软件智多星2022年版本。本工程不计取工程排污费；施工水、电由招标人提供。注：需提供智多星造价文件电子版。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函、报价表与资格文件一同密封完好，在封口处贴封加盖公章。

**九、比价评审方式**

1、资格评审：投标人必须按照采购文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、投标人报价函价格在采购控制价以下视为有效报价，在采购控制价以上则视为无效报价。

3、按有效报价由低往高排列名次，最低价为第一名，依次类推。推荐第一名为中标候选人。

**十、报价资料递交地点和截止时间及比价方式**

1、报价资料递送地点及截止时间：比价单位于2025年6月16 日9:30时前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂（可速寄）。

2、评定方式及时间：① 2025年6月16日 9:30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，② 2025年6月16日 9:30分由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

3、中标方确定后，招标人书面通知中标方签订施工合同和安全协议针对此次招标过程，招标前将在湘澧盐化有限责任公司官方网站公示，评标后公示此次评标结果，中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

**十一、付款方式**

预付款：工程材料进厂后，甲方向乙方支付至签约合同价款的30%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款30%的增值税专用发票（税率9%）；

进度款：工程施工内部检修完成后，甲方向乙方支付至签约合同价款的50%；付款前，乙方向甲方提交签约合同价款20%的增值税专用发票（税率9%）；

竣工验收款：竣工验收合格后，甲方向乙方支付至签约合同价款的75%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款25%的增值税专用发票（税率9%）；

结算款：最终结算金额以甲方公司监察审计部出具决算审计报告为准。乙方根据合同和发票在竣工验收结算完成后支付至工程结算款的97%；

 质保款：留结算金额的3%作为质保金，质量保证期满一年后无质量问题无息付清。

**十二、其它**

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

联系方式：杨先生 18973696387

2025年6月11日

附：响应文件格式

**湖南省湘澧盐化有限责任公司**

**热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目**

响应文件

响应供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年 月 日

##

## 目录

1、报价函........................................................................................................................... ..n

2、投标预算书..................................................................................................................... .n

3、营业执照及资质文件..................................................................................................... .n

4、安全生产许可证............................................................................................................. .n

5、法人身份证明文件...........................................................................................................n

6、法人代表授权书...............................................................................................................n

7、业绩.................................................................................................................................. n

8、投标保证金承诺函....................................... ................. ............. ............. ......................n

9、服务承诺书..................................... ................. ............. ............. ................. ......... ........n

**报 价 函**

工程名称：热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位：

报价（含9%增值税）大写： 人民币

小写： 人民币

工期响应： 天

报价单位（盖章）：

法人代表（签字）：

联系电话：

 年 月 日

**投标预算书**

备注：报价方应提供由智多星软件2022年版本进行编写投标预算书，打印并加盖公章。

**营业执照及资质文件**

备注：供应商应提供有效期内营业执照及资质文件复印件并加盖公章。

**安全生产许可证**

备注：供应商应提供有效期内安全生产许可证复印件并加盖公章。

**法人身份证明文件**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

经营范围：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称 ）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

投标人：（单位公章）

年 月 日

**法人代表授权书**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为的法定代表人，在此授权我公司 ，其身份证号码： ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

授权代表：（签字）

身份证号码： 职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期： 年 月 日

**近三年50万以上类似工程业绩**

备注：供应商应提供业绩合同协议书或合同完工证明复印件并加盖公章

**投标保证金承诺函**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

 本承诺函作为 （报价人名称） 对公司热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目工程的询价采购提供的投标保证金承诺。投标保证金金额为人民币贰万元整（¥20000.00元）。

我方承诺：虽然投标保证金没有实际支付你方，但我方承担投标保证金责任，我方如有在投标截止后撤销报价响应文件、中标后无正当理由不予贵方签订合同、在签订合同时向贵方提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我方承诺在接到贵方补交投标保证金通知7日内，补交投标保证金，承担由此造成的一切法律后果。

授权委托人签字：

授权委托人联系电话：

法定代表人签字或盖章：

法定代表人联系电话：

报价响应单位公章：

年 月 日

**服务承诺书**

本公司郑重承诺：

1、保证成交后不转包、不分包；

2、保证成交后，按照询价采购文件要求及合同要求提供合格的施工服务，工程符合国家、行业及湖南省湘澧盐化有限责任公司有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定和要求，并达到合格标准。

3、保证合同期内，按采购方下达的任务及工期按时相关工作任务，否则造成的损失由我方承担。

4、保证成交后，我单位做到现场文明施工，安全施工。进场作业人员严格满足采购方要求的人员资格条件及执行安全生产制度及操作规程。

5、保证成交后，我单位作业人员严格执行采购方的各种现场管理制度。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日