湘澧盐化提质升级技术改造项目-

循环流化床锅炉升级改造施工图设计

询比采购文件

采购人：湖南省湘澧盐化有限责任公司

2026年5月

第一章 询比采购公告

1. 询比条件

本项目已由湖南盐业集团有限公司批准建设，项目业主与采购人为湖南省湘澧盐化有限责任公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%。项目已完成初步设计，具备施工图设计询比条件。

2. 项目概况与询比范围

2.1 项目名称：湘澧盐化提质升级技术改造项目-循环流化床锅炉升级改造施工图设计

2.2 批准文号：津发改投【2024】156号

2.3 建设地点：津市市襄阳街道办事处盐矿社区湖南省湘澧盐化有限责任公司厂区内

2.4 项目概况：新建1台130t/h中温中压循环流化床锅炉，配套系统优化升级，工程费用概算5224.80万元。

2.5 询比范围：施工图设计及相关服务

执行国家、行业现行有效规范及强制性标准；

设计深度满足施工、采购、审查及运维要求；

提交成果：纸质蓝图10套，U盘电子版（CAD+PDF+WORD）；

设计范围：新建一台套130t/h锅炉系统，配套包括但不限于给排水、地基处理、建筑结构、采暖通风、消防系统、应急设施；配套锅炉烟风系统，改造延伸现有燃料输送系统；配套优化全厂主蒸汽、除氧给水、加药、取样、排污等汽水系统；配套电气和热工自动化系统，优化升级现有炉机控制系统，实现热电厂数智化控制和智慧车间；配套除尘器系统及除灰、渣系统，利旧现有脱硫系统，优化现有锅炉脱硝系统；项目范围内消防道路、装卸车场地、车间引道、人行道、检修地坪等硬性铺砌与环境绿化。

2.6 控制价：62.80万元（含税总价包干）

2.7 设计周期：收到锅炉本体、电袋复合除尘器及电梯提资后60日历天内提交全套施工图

2.8 质量标准：符合国家及行业现行规范，满足审查要求，一次性通过审核

3. 响应人资格要求

3.1 具有独立法人资格，有效的营业执照，无知识产权纠纷；

3.2 具备电力行业（火力发电）专业乙级及以上设计资质；

3.3 通过ISO9001质量管理体系认证；

3.4 2024、2025年度财务状况良好，无亏损；

3.5 近5年内具有蒸发量≥75t/h类似锅炉设计业绩；

3.6 未被“信用中国”列为失信被执行人；

3.7 项目负责人为在职人员，持注册动力/发输电工程师证及高级职称；

3.8 本次询比不接受联合体响应。

4. 公告发布

发布媒介：湖南省湘澧盐化有限责任公司官网、湖南盐业集团有限公司官网

公告发布时间：2026年6月9日

5. 响应文件递交

5.1 响应截止及评审时间：2026年6月17日9时30分（北京时间）

5.2 递交地点：湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区湘澧盐化采购部 赵女士 13677462986

5.3 递交要求：正本1份、副本1份、含全部内容U盘1个，密封完好

6. 联系方式

采购人：湖南省湘澧盐化有限责任公司

地址：湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区

联系人：刘先生 13511195748、赵女士 13677462986

- 其他

- 有意向的厂家可与我司联系索要该项目的初步设计图纸。

第二章 响应人须知

1. 总则

1.1 响应人须完全响应询比文件实质性要求，否则按无效处理。

1.2 不组织踏勘现场，不召开响应预备会，响应人费用自理。

1.3 严禁分包、转包，严禁围标、串标。

1.4 响应有效期：90日历天。

2. 询比文件

2.1 组成：询比公告、响应人须知、评审办法、合同条款、设计标准、响应文件格式。

2.2 澄清与修改：以采购人发布为准，响应人自行下载。

3. 响应文件编制

3.1 组成：响应函部分、资格审查部分、技术部分、商务部分。

3.2 签字盖章：法定代表人或授权代理人签字，加盖单位公章。

3.3 装订：A4纸胶装，目录、页码齐全，禁止活页装订。

3.4 报价：总价包干，含6%增值税，不得超过控制价。

4. 响应保证金

4.1 金额：20000元（贰万元整）

4.2 缴纳方式：从企业基本账户转入采购人指定账户，备注项目全称。

4.3投标保证金账户：

开户名:湖南省湘澧盐化有限责任公司

地 址:津市市襄阳街办事处盐矿社区

开户行:工商银行津市市支行

账号:1908 0716 0902 2107 558

投标保证金缴纳银行备注：130t/h循环流化床锅炉升级改造工程项目--施工图设计。

4.4 退还：未中标人公示结束后7日内退还；中标人签订合同后7日内退还。

5. 评审与定标

5.1 评审方法：综合评分法。

5.2 评审小组：5人，遵循公平、公正、科学、择优原则。

5.3 中标候选人公示不少于3天。

6. 合同授予

6.1 履约担保：中标价的5%，签订合同前提交。

6.2 付款节点：

（1）合同生效后支付15%；

（2）提交审查版文件支付至45%；

（3）审查通过交付全部文件支付至75%；

（4）项目竣工验收支付至95%；

（5）质保期满1年付清余款。

6.3 质保期：竣工验收合格后1年。

第三章 评审办法

1. 评审办法

综合评分法，按得分由高到低推荐中标候选人；得分相同，报价低者优先。

2. 分值构成（总分100分）

响应报价：60分

技术部分：30分

商务部分：10分

3. 评分标准

3.1 响应报价（60分）

以合格响应人报价算术平均值为评审基准价，等于基准价得满分；每高1%扣1分，每低1%扣0.5分。

3.2 技术部分（30分）

3.2.1总体响应程度：3分

优：全部响应询比文件或优于询比文件，得3分；

中：部分响应询比文件，得2分；

差：响应设计方案不能完全满足询比文件要求，得1分。

3.2.2设计方案：10分

设计思路贴合本项目需求，完全符合技术附件要求，方案科学合理、可操作性强，充分考虑场地条件、系统利旧优化、数智化控制等核心要点，得7-10分；

设计方案基本符合需求，思路较清晰，能够满足主要技术要求，对场地条件、利旧优化考虑较全面，得4-6分；

设计方案偏离项目需求，思路不清晰，未充分考虑场地条件、利旧优化等关键要点，1-3分。

未提供设计方案概要的，本项得0分。

3.2.3设计负责人业绩：3分

设计负责人具有承担过类似项目工程的每个业绩得1分，最高得分3分。（提供业绩证明材料）

3.2.4专业设计人员业绩：2分

专业设计人具有承担过类似项目工程的每个业绩得0.5分，最高得分2分。（提供业绩证明材料）

3.2.5设计进度及管理：7分

设计进度安排合理，管理方案科学、合理，优于采购人要求设计周期的，6-7分；

设计进度安排较合理，管理方案科学、合理，达到采购人要求设计周期的，4-5分；

设计进度安排不合理，管理方案科学性差，达不到采购人要求设计周期的，0-3分。

3.2.6专利技术：2分

响应人拥有与本项目相关专利技术的每项得1分，最高得分2分。（提供专利证书复印件）

3.2.7合理化建议：3分

由评审专家根据建议质量得1—3分。

3.3 商务部分（10分）

3.3.1综合实力：2分

获得压力管道设计证书，且符合本次询比的，加1分；

获得三标（质量、环境、职业健康安全）一体认证，加1分。

3.3.2设计软件：1分

有应力计算软件加0.5分，三维计算软件加0.5分，最多加1分。（提供软件购置证明）

3.3.3类似业绩：3分

响应人近5年承担并完成过类似项目的设计业绩。每一个得1分，最多得3分。（提交合同复印件）

3.3.4获奖情况：2分

响应人近十年承担的项目获国家或行业“优秀设计”奖（含一、二、三等奖）的，每一个加1分，最多2分，以获奖证书复印件（或扫描件）为依据。

3.3.5服务方案：2分

为确保施工图设计的相关服务及时到位，提供技术服务方案。依据技术服务方案合理性进行打分，最高得2分。

4. 初步评审

形式评审、资格评审、响应性评审不合格，直接否决响应。

第四章 合同条款及格式

通用合同条款参照采用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工）》（GF-2015-0210）通用条款。

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：                   /                           。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：                 /                       。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 适用于本工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程 。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：      设计人            。

提供国外技术标准的名称：                  /                           。

提供国外技术标准的份数：                   /                           。

提供国外技术标准的时间：                   /                            。

提供国外技术标准的费用承担：             设计人承担                    。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按通用合同条款  。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在/  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：另行通知  ；

发包人指定的接收人为：另行通知   ；

发包人指定的联系电话及传真号码：另行通知 ；

发包人指定的电子邮箱：  另行通知  。

设计人接收文件的地点：另行通知   ；

设计人指定的接收人为：另行通知   ；

设计人指定的联系电话及传真号码：另行通知  ；

设计人指定的电子邮箱：  另行通知  。

1.8 保密

保密期限：  永久   。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务： 无  。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：另行通知  ；

身份证号：另行通知  ；

职    务：另行通知  ；

联系电话：另行通知  ；

电子邮箱：另行通知  ；

通信地址：另行通知  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人管理规定执行  。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：  设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充  。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子邮箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人全面履行对发包人的合同  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7  天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责 。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 15 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责 。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人在合同签订后7天内，向发包人提交 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：  发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：       /                  。

主体结构、关键性工作的范围：   /                  。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /    。

其他关于分包的约定： / 。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：  /   。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：  / 。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：  无  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性规定或标准应当遵照执行。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 符合国家和行业现行有效的相关规定 。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用使用寿命年限 。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：  按发包人要求 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 法律规定和一般工程设计实践惯例应包括的内容 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：     /       。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 7 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  /   。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：  CAD、WORD、PDF及U盘。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 / 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： / 。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： / 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /  时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（2）总价合同

总价包含的风险范围：                /                 。

风险费用的计算方法：               /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /             。

（3）其他价格形式：              /                  。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例       /       或预付款的比例       /        。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： 合同签订后15天内 。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 / 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 / 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 / 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 / 有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意，设计人不得提供给任何第三方  。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归设计人所有 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经设计人同意，发包人不得提供给任何第三方 。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 由设计人承担  。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：  按通用条款   。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：       /         。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：     按通用条款       。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：   按通用条款    。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：  不限定  。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 赔偿金额为实际损失的100% 。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：                。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 发包人有权单方面终止合同，由此产生的后果和损失由设计人负责 。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 / 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向  津市市  人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

。

合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目设计响应。发包人和设计人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）响应函及响应函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）设计费用清单；

（7）设计方案；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）              （¥              ）。

4. 项目负责人：          。

5. 设计工作质量符合的标准和要求：                       。

6. 设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

8. 设计人计划开始设计日期：             ，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限为    天。

9. 本合同协议书一式       份，合同双方各执       份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）      设计人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

第五章 响应文件格式

一、响应函部分

（一）响应函

（二）法定代表人身份证明和授权委托书

（三）响应保证金

二、资格审查部分

（一）响应单位基本情况表

（二）财务状况

（三）信誉

三、技术部分

（一）设计方案

（二）项目管理机构

（三）设计进度管理

（四）专利技术

（五）合理化建议

四、商务部分

（一）综合实力

（二）设计软件

（三）业绩情况

（四）奖项

（五）服务

一.响应函部分

（项目名称）      询比

响  应  文  件

响应函部分

响应人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　   　（签字或盖章）

年　月　日

目     录

（一）响应函与评审一览表

（二）法定代表人身份证明和授权委托书

（三）响应保证金

（一） 响应函

致：                   （询比人全称）

1、经考察现场和研究     （项目名称）           设计询比文件、合同条款、规范、初步设计文件和其它有关文件后（含答疑、补遗），我方就上述设计任务及相关服务，愿以大写：人民币         元（小写：         元）的响应总报价完成询比文件规定的所有设计任务。项目负责人为           ，设计周期          日历天，设计质量达到         。中标后，合同金额不作调整。

2.一旦我方中标，按询比文件要求的质量和进度完成全部设计工作。

3.我方同意所递交的响应文件在询比文件规定的响应有效期内有效，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

5.一旦我方中标，我方承诺按询比人和评审小组评审意见及图纸审查的意见，对设计方案和设计图纸进行修改完善。

6.我方金额为人民币        元的响应保证金与本响应承诺书同时递交。

7.一旦我方中标，我方承诺按照响应时确定的人员进行项目设计。

响应人：                　　　　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年   月    日

评审一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价 | 大写 元，小写 元。 |  |  |  |  |  |
| 总工期 | 日历天 |  |  |  |  |  |
| 设计深度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 专业 |  | 职称 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

响应人 ：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签章） ：

日期：  	年  	月  	日

（二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人第二代身份证双面复印件

| 身份证头像面 | 身份证国徽面 |
| --- | --- |

附：法定代表人身份证复印件

（双面复印、不得缩放）

响应人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（响应人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       项目响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

授权代表人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

附：委托代理人第二代身份证复印件。

| 身份证头像面 | 身份证国徽面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加响应活动并签署文件的不需要授权委托书，只须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加响应活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入响应文件一并递交。

（三） 响应保证金

提供响应人基本账户开户许可证和响应保证金进账单复印件。

二.资格审查部分

（项目名称）       询比

响  应  文  件

资格审查资料

响应人： 　　　 　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）响应单位基本情况表

（二）财务状况

（三）信誉

（一）响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：营业执照、设计资质、质量管理体系认证等复印件

彩色复印件，加盖鲜章

- （二）财务状况

响应人提供2024年、2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表和财务情况说明书的复印件加盖响应单位鲜章。

- （三）信誉

提供清晰的网页截图（彩色）加盖单位鲜章

- 技术部分

（项目名称）       询比

响  应  文  件

技术部分

响应人： 　　　 　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）设计方案

（二）项目管理机构

（三）设计进度及管理

（四）专利技术

（五）合理化建议

- （一）设计方案

- 格式响应人自拟

（二）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 项目负责人的执业资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：

1、主要人员包括设计负责人及专业设计人员；每个主要人员都应提供个人简历表。

2、相应人员应附有：证书复印件、2025年11月-2026年4月6个月的社保缴费证明材料复印件、劳动合同复印件等，项目负责人须提供执业资格证书复印件。

3、所有复印件/附件加盖单位鲜章。

（三）设计进度管理

响应人自拟加盖鲜章

- 专利技术

提供专利证书复印件（彩色）加盖鲜章

（五）合理化建议

响应人自拟加盖鲜章

- 商务部分

（项目名称）       询比

响  应  文  件

商务部分

响应人： 　　　 　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）综合实力

（二）设计软件

（三）业绩情况

（四）奖项

（五）服务

- 综合实力

提供压力管道设计、质量环境职业健康安全认证证书等彩色复印件加盖鲜章

- 设计软件

提供软件购置合同复印件加盖鲜章

- 业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、响应人承担并完成过总计蒸发量≥75t/h类似项目的设计业绩。

- 附业绩的中标通知书或合同复印件加盖单位鲜章。中标通知书或合同应能清楚反应业绩类型，否则视为无效。

- 每增加一个业绩须增加一个表格。

- 奖项

奖项统计表

| 序号 | 颁发机构 | 等级 | 时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ┅ |  |  |  |  |

注：此表可扩展；后附相相应奖项证明材料复印件（彩色）加盖鲜章。

- 服务

响应人根据企业情况、对询比文件和其它因素的理解自拟服务方案并加盖鲜章